## Tareas
Product backlog - Tinderlingo
SPRINT | TAREA | SEMANA
1 | CREAR DOCUMENTO CON REQUERIMIENTOS | SPRINT 1 -> 1 SEMANA
CREAR ALCANCE DEL PROYECTO
CREAR DOCUMENTO PRODUCT BACKLOG
CREAR DOCUMENTO SPRINT BACKLOG
CREAR TABLERO DE CONTROL CON TODAS LAS ACTIVIDADES
CREAR REPOSITORIO
CREAR DIAGRAMA DE CLASES
CREAR MODELO ENTIDAD RELACIÓN
2 | FORMULARIO DE INICIO A LA PLATAFORMA | SPRINT 2 -> 1 SEMANA
FORMULARIO DE ESTUDIANTE
FORMULARIO DE PROFESOR
FORMULARIO DE METODO DE PAGO
FORMULARIO DE PQRS
3 | INTERFAZ FORMULARIO DE INICIO A LA PLATAFORMA | SPRINT 3 -> 1 SEMANA
INTERFAZ FORMULARIO DE ESTUDIANTE
INTERFAZ FORMULARIO DE PROFESOR
INTERFAZ FORMULARIO DE METODO DE PAGO
INTERFAZ FORMULARIO DE PQRS
4 | JAVASCRIPT FORMULARIO DE INICIO A LA PLATAFORMA | SPRINT 4 -> 2 SEMANAS
JAVASCRIPT FORMULARIO ESTUDIANTE
JAVASCRIPT FORMULARIO PROFESOR
JAVASCRIPT FORMULARIO METODO DE PAGO
JAVASCRIPT FORMULARIO PQRS
GUARDAR INFO ESTUDIANTE EN LA BASE DE DATOS
GUARDAR INFO PROFESOR EN LA BASE DE DATOS
GUARDAR INFO PAGO EN LA BASE DE DATOS
GUARDAR INFO PQRS EN LA BASE DE DATOS
5 | FRAMEWORK FORMULARIO DE INICIO A LA PLATAFORMA | SPRINT 5 -> 2 SEMANAS
FRAMEWORK FORMULARIO DE USUARIOS
FRAMEWORK FORMULARIO DE PROFESOR
FRAMEWROK FORMULARIO DE PAGO
FRAMEWORK FORMULARIO PQRS
SUBIR PROYECTO A SERVIDOR WEB